**PLAN DE TRAVAIL DE LA COORDINATION DES PTFs SANTE, 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultats attendus** | **Activités** | **Responsables** | **Echéances** | **Observations** |
| **Objectif 1 : Améliorer la Coordination des PTFs** | | | | |
| Mailing liste des PTFs à jour | Mettre à jour du mailing liste des PTF | UNICEF/USAID | Février 2024 | Fait |
| Point focal MSHP désigné | Rencontrer le SG pour échanger sur la désignation d’un point focal | Chef de File | Février 2024 | Fait Le 13/02/24 Le DGSSS est le point focal |
| Expertise/ Expérience des personnes ressources valorisées pour la coordination des PTFs. | Organiser des rencontres régulières avec des personnes ressources sur la coordination des PTFs | Chef de File | Février 2024 | Fait. Activité continue |
| TDR de la coordination des PTF mis à jour | Réviser les TDR de la Coordination des PTF en les adaptant au contexte actuel | Tous les PTFs | Avril 2024 | Fait et partage dans le groupe |
| L’alignement de l’appui des PTFs santé aux priorités de la TROIKA des PTFs. | Participer aux réunions de la Troika auxquelles les chefs de file des CSD sont conviés.  Fournir a la Troïka les priorités du MSHP ainsi d’autres informations demandées par la Troïka  Partager les informations et documents de la Troïka aux PTFs du secteur Sante | Chef de file/ Suppléant | Janvier-Décembre 2024 |  |
| Les Sous-groupes techniques redynamisés autour des **priorités du MSHP a** savoir :  1). Approche communautaire des soins de santé (renforcement des soins de santé primaires).  2). Gestion et approvisionnement optimum des médicaments et produits de santé (Stratégie de distribution jusqu’au dernier km).  3). Réforme du financement de la santé pour l’équité et la transparence (achat stratégique, gratuite pour les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes).  4). Préparation et réponse aux urgences de sante publique, et réponse à la crise humanitaire  5). Digitalisation (santé numérique) | Mettre à jour les TDRs des sous-groupes techniques (**Médicaments Essentiels et autres produits de santé ;** **Financement du Secteur de la Santé et Système national d’information sanitaire**)  Elaborer les plans de travail alignés aux priorités du MSHP et les appuis des PTFs existants ou potentiels des sous-groupes | Groupes techniques | Janvier -Décembre 2024 |  |
| Les réunions mensuelles des PTFs organisées | Organiser les réunions mensuelles des PTFs | Chef de file/ Suppléant | Janvier- Décembre 2024 | En cours |
| **Objectif 2 : Améliorer l'efficacité de l’appui des PTFs** | | | | |
| Les appuis des PTFs sur les Priorités du MSHP sont identifiés | Echanger avec le ministre de la Santé et de l’hygiène publique sur les priorités du secteur de la Sante en 2024 | Chef de file et Suppléant | Février 2024 | Fait. Le 19/02 |
| Alignement de l’appui des PTFs aux priorités du secteur de la sante et politiques est assuré. | Partager au groupe des PTFs, les différents documents, rapports et comptes-rendus du CASEM, CSD et réunions de haut niveau.  Rencontrer périodiquement le DGESS pour le suivi des recommandations des du CASEM, CSD et autres instances Importantes. | Chef de file et Suppléant  Chef de file et Suppléant | Janvier- Décembre 2024  Mensuel |  |
| Les données de la cartographie sont utilisées pour renforcer l’efficacité des interventions et ressources des PTFs. | Mettre à jour la cartographie dynamique des interventions et ressources.  Renseigner la cartographie dynamique des interventions et des ressources du MSHP.  Présenter les données de la cartographie des interventions et des ressources des PTFs santé | CHAI/DGESS  Tous les PTFs  CHAI/DGESS | Trimestriel  Trimestriel  Avril 2024 | Fait en avril 2024 |
| Les progrès, les succès et les défis sont identifiés avec les acteurs du niveau intermédiaire et opérationnel | Organiser au moins 2 supervisions thématiques conjointes avec le MSHP (présentielles ou virtuelles selon les conditions de sécurité) | Chef de file/Suppléant et DGESS | Mars- Décembre 2024 |  |
| **Objectif 3 : Assurer le suivi du plan de travail des PTFs** | | | | |
| L'état de mise en œuvre du plan est apprécié et des recommandations faites | Présenter l'état de mise en œuvre du plan (trimestriel) a la réunion mensuelle des PTFs | Chef de file/Suppléant | Trimestriel |  |
| Restitution du travail des sous-groupes techniques à la réunion mensuelle des PTFs | Présenter l'état de mise en œuvre des plans de travail des sous-groupes techniques à la réunion mensuelle du groupe des PTF Santé | Sous-Groupes Techniques | Mensuel (un groupe par mois) |  |