## Slide 1: RECOMMANDATIONS DU CSD S1 2024

## Slide 2: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
1 | Renforcer le financement afin d’assurer la régularité des rotations des vols au profit des agents sous blocus dans les ZADS (Vols réguliers) | Juin 2024 | Partiellement réalisés | DGF | 70% | Le budget des rotation est passé de 640 M en 2023 à 950 M en 2024 650 agents ont bénéficié des rotations des vols
2 | Renforcer la coordination entre acteurs (CAMAGE, CORUS, PTF) pour assurer l’approvisionnement en intrants dans les ZADS | Juin 2024 | Partiellement réalisé | IM | 80% | Un mécanisme de coordination a été mis en place avec les acteurs du ministère (DS, DRS), la CAMEG et les autorités en charge de la sécurité. Un processus est en cours de mise en place un mécanisme pour une coordination d’ensemble avec les vols UNAHS

## Slide 3: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
3 | Alléger les procédures de déblocage de la motivation des ASBC en vue de rémunérer à temps les ASBC | Juin 2024 | Partiellement réalisé | DGF/DGSHP | 40% | Une réunion a été organisée par la DGESS et PROPEL pour impliquer davantage les acteurs à différents niveaux dans le processus afin d’accélérer les procédures. Un mécanisme d’allègement a été mis en place
4 | Capitaliser les données de prestations des AV et autres ASBC dans les ZADS | Décembre 2024 |  | DGESS | 0% | Non réalisée

## Slide 4: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
5 | Accélérer l’effectivité de la gratuité chez les personnes âgées et les examens biologiques des PVVIH. | Juin 2024 | Partiellement réalisée | ST RFS | 60% | Projet d’arrêté déjà pris Intégration dans la FIS Validation du manuel de procédures pour prendre en compte les VIH La réunion du COS prévu en mars devrait valider tous les documents pour permettre l’opérationnalisation
6 | Accélérer la mise en fonction des infrastructures déjà achevées (16 CM transformés, CMA de Manni, Centre de cancérologie de Ouaga, CMA de Po) | Décembre 2024 | Non réalisée | DGF | 0% | Mani: 95% 16 CSPS transformés en attente d’équipements afin d’être opérationnels La première phase du centre de Cancérologie de Tengandogo est achevée, mais non encore mise en fonction.

## Slide 5: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
 | Assurer l’extension du WHOPEN dans 50% des FS | Décembre 2023 | Partiellement réalisée | DGSHP | 30% | (14,3 % des FS pour un cout de FCFA 541 agents de santé formés dans les 7 DS, 1026 ASBC formés et 198 glycomètres achetés soit un montant de 65 millions.
 | Mettre en œuvre des actions concrètes pour la promotion de l’hygiène publique et de l’hygiène de vie | Décembre 2023 | Réalisée | DGSHP | 20% | Sortie pilote des membres de la Police de l’hygiène publique pour des actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement du cadre de vie, dans les marchés et yaars de la ville de Ouagadougou dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la dengue - Désignation des différents membres de la Police de l’hygiène publique des ministères concernés (MSHP, MATDS, MEEA, MRAAH)

## Slide 6: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
 | Assurer l’extension du WHOPEN dans 50% des FS | Décembre 2024 | Partiellement réalisée | DGSHP | 30% | (14,3 % des FS pour un cout de FCFA 541 agents de santé formés dans les 7 DS, 1026 ASBC formés et 198 glycomètres achetés soit un montant de 65 millions.
 | Mettre en œuvre des actions concrètes pour la promotion de l’hygiène publique et de l’hygiène de vie | Juillet 2024 | Réalisée | DGSHP | 20% | Sortie pilote des membres de la Police de l’hygiène publique pour des actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement du cadre de vie, dans les marchés et yaars de la ville de Ouagadougou dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la dengue - Désignation des différents membres de la Police de l’hygiène publique des ministères concernés (MSHP, MATDS, MEEA, MRAAH)

## Slide 7: Recommandations
 | Recommandations | Échéances | État de mis en œuvre de la recommandation | Structure responsable | Niveau de réalisation | Observations
 | Prendre en compte dans le rapport de performance, la situation de tous les financements issus des partenaires (un tableau en annexe) | Décembre 2024 | NA | DGSHP | NA | L’outil de cartographie des dépenses de santé sera mis à profit pour collecter les données semestrielles
 | Réviser le PASD pour prendre en compte les évènements majeurs survenus au cours de la période de revue | Continue à partir de Juillet 2024 | NA | DGESS | NA | Nouvelle recommandation
 | Redynamiser les équipes fonctionnelles | Continue à partir de Mars 2024 | NA | DGESS | NA | Nouvelle recommandation Rencontres mensuelles des 7 équipes fonctionnelles